## Frage 5 6 7 Sporthallen
Name | Bezirk-Name | Region-nummer | BSB_Nummer | Schulname | Belegenheitname | Gebäude-nummer | Gebäudename | Gebäude-fläche Aktuell | Gebäudeklasse_Aktuell | Art der Baumaßnahme | Fläche in qm | Projektnummer | Projektbeschreibung | Programm | Baubeginn aktuelle Planung | Baufertigstellung aktuelle Planung | Flächenansatz_Realisierung in m² Mietfläche | Gebäudefläche_Zukunft in m² Mietfläche | Gebäudeklasse_Zukunft | Gebäudefläche Mieter BSB | Gebäudefläche Drittmieter | Mietertyp | Fläche Mieter BSB | Fläche Drittmieter | Baubeginn Rahmenplan Schulbau | Baufertigstellung Rahmenplan Schulbau | aktuelle vorauss. Gesamtkosten in T€ | Kosten je Mieter in T€ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | LPH | Begründung für Verzögerung gegenübr ursprünglich geplantem Zeitpunkt
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5520 | Schule Alsterredder | Alsterredder 28 | 0 | Zubau Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 690 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5520 | Schule Alsterredder | Alsterredder 28 |  |  |  |  | Zubau | 690 | P-09435 | Zubau Sporthalle | Sportfläche | 2014 | 2015 | 690 | [5 empty] | 690 | 0 | 2017 | 2018 | 1798.0158 |  | 179.8016 | 161.8214 | 1456.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5849 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Müssenredder 59 | 4 | Sporthalle | 2001.7 | 3 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 2001.7 | 3 | 2001.7 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5849 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Müssenredder 59 |  |  |  |  | Sanierung | 2002 | P-00000 | Sanierung Sporthalle | Sportfläche | entfällt | entfällt | 2001.7 | [5 empty] | 2001.7 | 0 | 2019 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Umfängliche Instandhaltung statt Sanierung
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5136 | Grundschule Hasenweg | Hasenweg 40 | 5 | Sporthalle | 658.8 | 5 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 658.8 | 2 | 658.8 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5136 | Grundschule Hasenweg | Hasenweg 40 |  |  |  |  | Sanierung | 659 | P-03257 | 3 BA Sanierung und Zubau Sporthalle und Außenanlagen | Sportfläche | 2016 | 2017 | 658.8 | [5 empty] | 658.8 | 0 | 2012 | 2015 | 1219.5837 |  | 0 | 0 | 121.9584 | 109.7625 | 987.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Verschiebung im Rahmen der Gesamtplanung/Zubau Sanierung am Standort
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5136 | Grundschule Hasenweg | Hasenweg 40 | 0 | Zubau Gymnastikhalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 345 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5136 | Grundschule Hasenweg | Hasenweg 40 |  |  |  |  | Zubau | 345 | P-03257 | 3 BA Sanierung und Zubau Sporthalle und Außenanlagen | Sportfläche | 2016 | 2017 | 345 | [5 empty] | 345 | 0 | n v | n v | 899.0079 |  | 0 | 0 | 89.9008 | 80.9107 | 728.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Summe Schule | [22 empty] | 2118.5916
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5894 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Harksheider Straße 70 | 0 | Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 660 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5894 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Harksheider Straße 70 |  |  |  |  | Zubau | 660 | P-00000 | Ersatzbau Sporthalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 660 | [5 empty] | 660 | 0 | n v | n v | 1719.8412 |  | 0 | 0 | 171.9841 | 154.7857 | 773.9285 | 619.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5530 | Schule Hinsbleek | Hinsbleek 14 | 0 | Zubau Gymnastikhalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 345 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5530 | Schule Hinsbleek | Hinsbleek 14 |  |  |  |  | Zubau | 345 | P-00000 | Zubau Gymnastikhalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 345 | [5 empty] | 345 | 0 | n v | n v | 899.0079 |  | 0 | 0 | 89.9008 | 80.9107 | 404.5536 | 323.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5899 | Gymnasium Hummelsbüttel | Hummelsbüttler Hauptstraße 107 | 3 | Sporthalle | 1402.3 | 5 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 1402.3 | 2 | 1402.3 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5899 | Gymnasium Hummelsbüttel | Hummelsbüttler Hauptstraße 107 |  |  |  |  | Sanierung | 1402 | P-00000 | Sanierung Sporthalle | Sportfläche | 2015 | 2016 | 1402.3 | [5 empty] | 1402.3 | 0 | 2018 | 2019 | 2595.9658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5966 | 233.6369 | 2102.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5069 | Irena-Sendler-Schule | Am Pfeilshof 20 | 0 | Ersatzbau | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 560 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5069 | Irena-Sendler-Schule | Am Pfeilshof 20 |  |  |  |  | Ersatzbau | 625 | P-01257 | Ersatzbau Sporthalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 560 | [5 empty] | 560 | 0 | 2018 | 2018 | 1459.2592 |  | 0 | 0 | 145.9259 | 131.3333 | 656.6666 | 525.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5069 | Irena-Sendler-Schule | Am Pfeilshof 20 | 0 | Zubau Gymnastikhalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 345 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5069 | Irena-Sendler-Schule | Am Pfeilshof 20 |  |  |  |  | Zubau | 345 | P-01257 | Zubau Gymnastikhalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 345 | [5 empty] | 345 | 0 | n v | n v | 899.0079 |  | 0 | 0 | 89.9008 | 80.9107 | 404.5536 | 323.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Summe Schule | [22 empty] | 2358.2671
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5850 | Gymnasium Oberalster | Alsterredder 26 | 0 | Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 690 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5850 | Gymnasium Oberalster | Alsterredder 26 |  |  |  |  | Zubau | 690 | P-09435 | Zubau Sporthalle | Sportfläche | 2014 | 2015 | 690 | [5 empty] | 690 | 0 | 2014 | 2015 | 1798.0158 |  | 179.8016 | 161.8214 | 1456.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5850 | Gymnasium Oberalster | Alsterredder 26 | 0 | Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 690 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5850 | Gymnasium Oberalster | Alsterredder 26 |  |  |  |  | Ersatzbau | 690 | P-09435 | Ersatzbau Sporthalle | Sportfläche | 2014 | 2015 | 690 | [5 empty] | 690 | 0 | 2014 | 2015 | 1798.0158 |  | 179.8016 | 161.8214 | 1456.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Summe Schule | [22 empty] | 3596.0316
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5534 | Schule Redder | Redder 4 | 4 | Sporthalle | 626.8 | 5 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 626.8 | 3 | 626.8 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5534 | Schule Redder | Redder 4 |  |  |  |  | Sanierung | 627 | P-02739 | Sanierung der Seitzhalle | Sportfläche | 2013 | 2014 | 626.8 | [5 empty] | 626.8 | 0 | 2013 | 2014 | 1068.75 |  | 96.1875 | 865.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5541 | Schule Strenge | Strenge 5 | 3 | Sporthalle | 662.1 | 4 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 662.1 | 2 | 662.1 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 17 | 5541 | Schule Strenge | Strenge 5 |  |  |  |  | Sanierung |  | P-00000 | Sanierung | Sportfläche | 2018 | 2020 | 662.1 | [5 empty] | 662.1 | 0 | 2018 | 2020 | 794.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4202 | 71.4782 | 357.391 | 285.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5525 | Schule An den Teichwiesen | Saseler Weg 30 | 3 | Sporthalle | 627 | 4 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 627 | 2 | 627 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5525 | Schule An den Teichwiesen | Saseler Weg 30 |  |  |  |  | Sanierung |  | P-00000 | Sanierung Sporthalle | Sportfläche | 2019 | 2022 | 627 | [5 empty] | 627 | 0 | 2019 | 2022 | 752.099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2099 | 67.6889 | 203.0667 | 270.7557 | 135.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5525 | Schule An den Teichwiesen | Saseler Weg 11 | 0 | Ersatzbau | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 331 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5525 | Schule An den Teichwiesen | Saseler Weg 11 |  |  |  |  | Ersatzbau | 331 | P-00000 | Ersatzbau Sporthalle | Sportfläche | 2015 | 2016 | 331 | [5 empty] | 331 | 0 | n v | n v | 862.5264 |  | 0 | 86.2526 | 77.6274 | 698.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Ersatzbau am Standort Saseler Weg 30
|  |  |  | Summe Schule | [22 empty] | 1614.6254
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5526 | Schule Bergstedt | Bergstedter Alte Landstraße 12 | 10 | Sporthalle | 626.5 | 4 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 626.5 | 2 | 626.5 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5526 | Schule Bergstedt | Bergstedter Alte Landstraße 12 |  |  |  |  | Sanierung |  | P-10654 | Sanierung Sporthalle | Sportfläche | 2014 | 2017 | 626.5 | [5 empty] | 626.5 | 0 | 2014 | 2017 | 751.4993 |  | 75.1499 | 67.6349 | 202.9048 | 270.5397 | 135.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Verschiebung erfolgt im Rahmen der Gesamtsanierung des Standorts
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5048 | Stadtteilschule Bergstedt | Volksdorfer Damm 218 | 0 | Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 660 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5048 | Stadtteilschule Bergstedt | Volksdorfer Damm 218 |  |  |  |  | Zubau | 660 | P-00000 | Zubau Sporthalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 660 | [5 empty] | 660 | 0 | n v | n v | 1719.8412 |  | 0 | 0 | 171.9841 | 154.7857 | 773.9285 | 619.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5533 | Schule Eulenkrugstraße | Eulenkrugstraße 166 | 0 | Zubau Gymnatikhalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 345 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5533 | Schule Eulenkrugstraße | Eulenkrugstraße 166 |  |  |  |  | Zubau | 345 | P-00000 | Zubau Gymnastikhalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 345 | [5 empty] | 345 | 0 | n v | n v | 899.0079 |  | 0 | 0 | 89.9008 | 80.9107 | 404.5536 | 323.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5535 | Schule Lemsahl-Mellingstedt | Redderbarg 46/48 | 0 | Zubau Gymnastikhalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 345 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5535 | Schule Lemsahl-Mellingstedt | Redderbarg 46/48 |  |  |  |  | Zubau | 345 | P-00000 | Zubau Gymnastikhalle | Sportfläche | 2016 | 2018 | 345 | [5 empty] | 345 | 0 | n v | n v | 899.0079 |  | 0 | 0 | 89.9008 | 80.9107 | 404.5536 | 323.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5896 | Gymnasium Ohlstedt | Sthamerstraße 55 | 0 | Sporthalle | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 1401 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5896 | Gymnasium Ohlstedt | Sthamerstraße 55 |  |  |  |  | Zubau | 1401 | P-04444 | Zubau Sporthalle | Sportfläche | 2013 | 2014 | 1401 | [5 empty] | 1401 | 0 | 2013 | 2014 | 3650.7538 |  | 328.5678 | 2957.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5896 | Gymnasium Ohlstedt | Sthamerstraße 55 | 0 | Ersatzbau | 0 | 0 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 665 | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5896 | Gymnasium Ohlstedt | Sthamerstraße 55 |  |  |  |  | Ersatzbau | 660 | P-04444 | Ersatzbau Sporthalle | Sportfläche | 2013 | 2014 | 665 | [5 empty] | 665 | 0 | 2013 | 2014 | 1732.8703 |  | 155.9583 | 1403.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Summe Schule | [22 empty] | 5383.6241
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5816 | Walddörfer-Gymnasium | Im Allhorn 45 | 7 | Sporthalle | 1442 | 5 |  |  |  |  | Sportfläche |  |  |  | 1212 | 2 | 1442 | 0 | [22 empty] | #N/A
OC Wandsbek Nord | Wandsbek | 18 | 5816 | Walddörfer-Gymnasium | Im Allhorn 45 |  |  |  |  | Sanierung | 1893 | P-01243 | Sanierung/Zubau | Sportfläche | 2013 | 2014 | 1212 | [5 empty] | 1212 | 0 | 2013 | 2014 | 5843 |  | 208.0016 | 1872.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Anmerkungen
Der Schulentwicklungsplan beinhaltet keinerlei Aussagen zur Terminierung von Baumaßnahmen. Die Tatsache, dass die vorgesehenen Baumaßnahmen noch nicht begonnen oder umgesetzt sind, steht nicht im Widerspruch zu den Aussagen des Schulentwicklungsplans.Die Tabelle stellt die gem. Rahmenplan Schulbau auf Basis des Schulentwicklungsplans vorgesehenen Baumaßnahmen dar. Der Planungsbeginn für die Baumaßnahmen liegt in der Regel 1 bis 1,5 Jahre vor dem geplanten Baubeginn und wird in der Datenhaltung von SBH nicht erfasst.
n.v. = gem. Rahmenplan Schulbau nicht vorgesehen